附件2

2018年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及 规模 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 截至2017年底 工程进展情况 | 2018年计划投资 | 2018年工程形象 进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基础设施 | 139项 | 53201420 | 12054906 |  | 8900305 |  |  |  |  |
|  | （一）交通 | 64项 | 33611722 | 5689837 |  | 5755305 |  |  |  |  |
|  | 1.铁路 | 7项 | 7994671 | 401050 |  | 940000 |  |  |  |  |
| 1 | 贵阳至南宁客运专线（广西段） | 广西段长280公里（正线全长480公里），客运专线，双线，设计时速350公里 | 3764000 | 215000 | 完成钻孔桩1200根，承台110个，桥墩80个 | 350000 | 施工便道标段内基本贯通，都安梁场建设及取证完成并具备架梁条件；路基土石方完成约10%；桥梁完成约20%；隧道开挖完成约15% | 云桂铁路广西公司 | 自治区发展改革委（铁建办） | 刘宏武 |
| 2 | 南宁至崇左铁路 | 正线119.522公里，客运专线，设计时速250公里 | 2229400 | 60000 | 已完成核准批复，开工建设 | 300000 | 主线全面开工建设 | 广西南崇铁路有限责任公司 | 自治区发展改革委（铁建办） | 刘宏武 |
| 3 | 防城港至东兴铁路 | 正线长度49公里，客货共线，设计时速250公里 | 648000 | 0 | 已完成核准批复，开工建设 | 100000 | 主线全面开工建设 | 广西沿海铁路公司 | 自治区发展改革委（铁建办） | 刘宏武 |
| 4 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程（广西段） | 全线现状电气化改造 | 283400 | 20000 | 已完成核准批复，开工建设 | 60000 | 完成融安改线段路基、区间土石方基床以下土石方工程、1座大桥、2座中桥下部结构及全部框架、涵洞工程；完成部分隧道病害整治和棚洞接长，完成部分车站改造，完成路内部分电力迁改等 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 康 维 |
| 5 | 合浦至湛江铁路（广西段） | 广西段长63公里，国铁I级，双线，电力牵引，设计时速250公里 | 851000 | 0 | 修改设计变更方案 | 60000 | 完成可研批复，开工建设 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区发展改革委（铁建办） | 刘宏武 |
| 6 | 柳州站站房扩建工程 | 建设客运站房（建筑面积5万平方米）及地下停车库、城市广场等；总建筑面积7.97万平方米 | 206871 | 105000 | 累计完成房屋31678平方米，占总量79700平方米的39.7% | 60000 | 基本完成主体工程建设 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 康 维 |
| 7 | 凭祥（铁路）进境水果指定口岸 | 建设预防性检疫处理和核与辐射监测区、待检及查验区、扣检监管（仓库区）区、检疫处理区、转运区等设施 | 12000 | 1050 | 完成联检大楼主体结构施工，完成工程量的25% | 10000 | 基本完成主体工程建设 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 康 维 |
|  | 2.高速公路 | 19项 | 20373703 | 3194607 |  | 3700000 |  |  |  |  |
| 1 | 乐业至百色高速公路 | 主线全长170公里（利用隆百高速16公里），双向四车道，路基宽25.5米，设计时速80公里 | 1907942 | 505846 | 临时工程完成工程量98%，路基土石方工程完成工程量60%；涵洞、通道完成工程量40%；桥梁工程基础完成工程数量的50%；桥梁下构完成工程数量的20%；隧道工程：完成掘进15%、衬砌10% | 520000 | 路基工程累计完成量的75%；通涵工程累计完成量的90%；桥梁工程累计完成量的70%；隧道工程累计完成量的65% | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 2 | 崇左至水口高速公路 | 主线全长94.1公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里 | 600059 | 246000 | 路基土石方完成85%，软基换填完成93%，排水工程完成63%，防护工程完成50%，涵洞通道完成90%，桥梁工程完成45%，隧道工程完成30% | 150000 | 路基土石方完成100%，软基换填完成100%，排水工程完成100%，防护工程完成100%，涵洞通道完成100%，桥梁工程完成96%，隧道工程完成88%，路面垫层完成95%、底基层完成85%、基层完成75%、沥青层完成50%，房建工程完成90%，安全设施及预埋管线完成45%，绿化及环境保护50% | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 3 | 荔浦至玉林高速公路 | 主线全长261.7公里，双向四车道，整体式路基宽度为26（27）米，荔浦至平南段时速100公里，平南至玉林段时速120公里 | 2305800 | 92741 | 前期工作完成90%，征地拆迁完成29.71%，临时工程完成8.84% | 480000 | 路基工程完成60%，桥涵工程完成15%，交叉工程完成10%，隧道工程完成15% | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 4 | 松旺至铁山港东岸高速公路 | 主线全长21.4公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里 | 181465 | 21936 | 路基土石方完成1%，软基换填完成1%。征地拆迁工作完成80% | 30000 | 路基土石方完成55%，软基换填完成100%，排水工程完成40%，防护工程完成40%，涵洞通道完成50%，桥梁工程完成30%，房建工程完成15%，绿化及环境保护20% | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 5 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 主线全长200公里，双向四车道，路基宽26.5米，设计时速120公里，同步建设8条连接线111.3公里 | 2039700 | 35517 | 完成两阶段设计工作，力争完成征拆工作 | 230000 | 路基土石方完成25%，软基换填完成40%，涵洞通道完成5%，桥梁工程完成5%，互通式立交完成11%，临时工程完成40% | 广西交通投资集团有限公司与广西新发展交通集团有限公司（联合体） | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 6 | 南宁绕城高速西段玉洞至安吉路面改造工程 | 主线全长44.8公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里 | 63864 | 1000 | 已完成监理服务、施工、钢材、钢护栏和立柱招标 | 10000 | 完成大部分旧路综合处治、部分桥涵补强加固和交通安全设施改造等 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 7 | 贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段） | 主线全长约54公里，双向四车道，设计时速100公里 | 570860 | 221665 | 累计完成路基土石方1654万立方米，桥梁桩基1792根，预制梁280片，涵洞通道9244米，隧道掘进4435米，衬砌3580米 | 180000 | 累计完成路基土石方100%，路面工程50%，桥梁工程90%，涵洞工程100%，隧道工程90% | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 8 | 贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段） | 主线全长约35公里，双向四车道，设计时速100公里 | 473409 | 52421 | 累计完成路基土石方273万立方米；涵洞通道684米 | 130000 | 累计完成路基土石方80%；路面工程0%；桥梁工程45%；涵洞工程100%；隧道工程45% | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 9 | 贺州至巴马高速公路（都安至巴马段） | 主线全长约119公里，双向四车道，设计时速100公里 | 1674581 | 67486 | 累计完成路基土石方63万立方米；涵洞通道100米 | 250000 | 累计完成路基土石方30%，桥涵工程21%，隧道工程15% | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 10 | 融水至河池高速公路 | 主线全长约106公里，双向四车道，设计时速100公里 | 1095283 | 20512 | 累计完成征地20%，完成部分路基清表、临时便道及场站建设 | 150000 | 累计完成征地60%，路基30%，桥涵20%，隧道20% | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 11 | 大塘至浦北高速公路 | 主线全长123.7公里，双向四车道，路基宽度为26.5米，设计时速120公里 | 1090006 | 46000 | 征地拆迁工作完成50%，拌合站、钢筋加工场等临建工作完成100% | 150000 | 软基完成57%，路基土石方完成30%；涵洞通道完成30%，桩基完成57%，承台及地系梁完成30%，下部结构完成15%；隧道工程完成25%；附属工程完成10%—30%；房建工程完成5% | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 12 | 南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程 | 八车道改扩建，总里程约138公里，设计时速120公里 | 848790 | 464114 | 完成总体路基45%、桥涵30% | 250000 | 土建工程累计完成90%，路基工程100%，路面工程80%，桥涵工程80%，安全设施及预埋管线工程50%，绿化及环境保护工程50%，机电工程50% | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 13 | 玉林至湛江高速公路（广西段） | 主线全长74.8公里，双向四车道，设计时速120公里 | 684775 | 191769 | 路基工程完成30%；涵洞完成30%；桥梁工程完成30% | 210000 | 路基工程完成60%；涵洞完成60%；桥梁工程完成60% | 广西中交玉湛高速公路发展有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 14 | 贵港至隆安高速公路 | 主线全长228公里，双向四车道，设计时速120公里 | 2087686 | 780000 | 累计完成路基79%；桥梁下构62.25%，桥梁上构16.56%，涵洞、通道83%，隧道掘进71.5%，防护工程32.94% | 650000 | 累计完成路基工程100%，路面工程45%，桥涵工程100%，隧道工程100% | 广西中交贵隆高速公路发展有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 15 | 桂林至柳城高速公路 | 主线全长约95.7公里，双向四车道，设计时速100公里 | 1290869 | 21000 | 初步设计已批复，施工图已报相关部门审批 | 150000 | 开展征拆工作及部分路基工程 | 广西桂龙高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 16 | 隆安至硕龙高速公路 | 主线全长107.8公里，双向四车道，路基宽度27米，设计时速120公里 | 1407548 | 15300 | 已完成规划选址、环评报告、节能报告等批复，水土保持、用地预审上报待批 | 50000 | 开展征拆工作及部分路基工程 | 广西隆硕高速公路投资有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 17 | 贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期 | 主线全长约33公里，双向四车道，设计时速100公里 | 501766 | 2300 | 环评、水保、地灾、压矿、项目选址、节能评估已批复 | 30000 | 开展征拆工作及部分路基工程 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 18 | 灌阳至平乐高速公路 | 主线全长138公里，双向四车道，设计时速100公里 | 970000 | 10000 | 已完成选址、用地预审、环评、水保、节能、压覆矿、可研等批复 | 30000 | 开展征拆工作及部分路基工程 | 西部中大建设集团股份有限公司 | 桂林市人民政府 | 秦春成 |
| 19 | 麦岭至贺州高速公路（永贺高速二期） | 主线全长85公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里；同步建设麦岭、富川连接线，长度为10.6公里；支线全长48.6公里，G323连接线长度为5公里 | 579300 | 399000 | 主线通车运营，完成支线一标部分桥涵工程 | 50000 | 完成支线土建一标路基工程建设 | 贺州市正赢富钟高速公路有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
|  | 3.航空 | 2项 | 233800 | 89400 |  | 80000 |  |  |  |  |
| 1 | 玉林民用机场 | 按4C标准建设，包括飞机跑道、航站楼、候机楼等 | 148800 | 87000 | 累计完成土方填筑203万立方米，约占总量的82.44%；石方爆破730万立方米，约占总量的82.39%；石方填筑811万立方米，约占总量的82.33%；清表167万平方米，约占总量的96.52%；清淤36万立方米；边坡护砌4131立方米 | 60000 | 完成总工程量的95%以上 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 2 | 南宁伶俐通用机场 | 建设水陆两用机场，配套建设航管综合楼、塔台、机库、航管、气象站、油料供应库等基础设施 | 85000 | 2400 | 累计完成填方8.8万立方米，挖方9万立方米 | 20000 | 开展主体施工 | 南宁产投通用航空有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
|  | 4.内河水运 | 7项 | 998221 | 445494 |  | 173000 |  |  |  |  |
| 1 | 西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程 | 新建一座3000吨级船闸（Ⅰ级），单向设计年通过能力3100万吨 | 165313 | 105261 | 完成土石方开挖450万立方米 | 5000 | 完成船闸土石方开挖150万立方米，混凝土浇筑20万立方米 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 2 | 西津水利枢纽二线船闸工程 | 新建3000吨级船闸1座，设计年单向通过能力为2060万吨（近期二级航道）、2760万吨（远期一级航道） | 329892 | 81475 | 完成土石方开挖400万立方米 | 65000 | 完成跨船闸交通桥施工，完成船闸土石方开挖400万立方米，混凝土浇筑10万立方米 | 广西西江集团西津二线船闸有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 3 | 柳江红花水利枢纽二线船闸工程 | 1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），单向设计年通过能力2860万吨 | 255559 | 96751 | 完成土石方开挖200万立方米 | 65000 | 完成船闸土石方开挖600万立方米，混凝土浇筑20万立方米 | 广西西江集团红花二线船闸有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 4 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），设计年吞吐量260万吨 | 74468 | 52000 | 陆域形成与地基处理工程，挖方完成100%，填方完成100%；地基处理完成100%；完成航道疏浚80%；完成水工工程50%；完成道路堆场工程50% | 15000 | 完成陆域形成工程100%；完成项目航道疏浚100%；完成项目水工工程约45%；完成项目道路堆场工程约60%；完成生产与辅助建筑物工程约50% | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 5 | 贵港港中心港区苏湾作业区一期工程 | 2个2000吨级多用途泊位和3个2000吨级通用泊位（水工按3000吨级预留），年吞吐能力380万吨 | 82148 | 48360 | 完成2栋粮食平房仓、3栋物流配送仓库、1栋配套综合办公楼及港区部分配套附属工程 | 10000 | 完成1座集装箱堆场，完成1台45吨门座式起重机及配套流动设备采购 | 广西贵港市西江投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 6 | 贵港港平南港区武林作业区二期工程 | 3个2000吨级多用途和2个2000吨级散货泊位及配套进港二级公路7公里，年吞吐能力283万吨 | 41600 | 37000 | 完成通信、照明、监控、污水处理、厂区大门、2所变电所等设施建设 | 5000 | 完成办公楼、员工宿舍楼、食堂及绿化、活动场所等配套设施建设 | 广西通州物流有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 7 | 崇左港中心港区濑湍作业区工程 | 4个1000吨级通用散货泊位、4个1000吨级多用途泊位；设计年吞吐能力445.9万吨 | 49241 | 24647 | 累计完成冲孔灌注桩144根；填挖土方完成约36万立方米，堆场层面及构筑物完成85%；护岸施工已完成100%；码头顶层施工完成75% | 8000 | 4至8号泊位竣工；后方陆域完成80% | 崇左市交通投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
|  | 5.沿海水运 | 7项 | 900590 | 311223 |  | 105000 |  |  |  |  |
| 1 | 北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至10号泊位工程 | 7个5000吨级通用泊位，年吞吐量300万吨 | 102345 | 14274 | 完成码头区域围堰吹填施工及地基处理施工进度11.22% | 20000 | 开展水工结构建设，陆域吹填 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 2 | 北海铁山港东港区榄根作业区1至2号泊位及南1至3号泊位工程 | 2个10万吨级通用散货泊位，3个5000吨级散杂货泊位 | 181191 | 9288 | 完成前期工作，开工建设 | 20000 | 开展水工结构建设，陆域吹填 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 3 | 防城港东湾513号至516号泊位工程 | 1个3万吨级多用途泊位和3个3万吨级通用泊位，年吞吐能力320万吨 | 130020 | 114898 | 后方陆域：吹填270万立方米，占总量的90%；调头地、停泊地：挖泥539万立方米，占总量的62.31%；炸礁万2万立方米，占总量的58.49% | 10000 | 码头水工工程完工；后方陆域形成和堆场道路等相关基础配套设施施工 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 4 | 北海港铁山港区航道三期工程 | 对航道进行疏浚和拓宽，长23.6公里，设计宽度95—190米，按满足10万吨级船舶建设 | 146683 | 44542 | 完成航道疏浚开挖400万立方米；十三号路用海范围的围堰累计完成工程量8500立方米 | 15000 | 完成I标段航道80%工程量 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军 |
| 5 | 防城港马鞍岭1、2号旅游码头工程 | 2个3万吨级客运泊位，设计年客运量100万人次 | 66961 | 30739 | 完成后方陆域回填工程及码头水工工程 | 5000 | 开展后方陆域护岸工程施工 | 防城港务集团有限公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏 |
| 6 | 钦州港东航道扩建工程一期工程 | 建设10万吨级双向航道，航道长10.8公里 | 177936 | 66000 | 完成航道疏浚量2300万立方米，占总疏浚工程量的63.9% | 30000 | 进行航道疏浚 | 自治区北部湾港口管理局 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
| 7 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12、13号泊位工程 | 2个50000吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨 | 95454 | 31482 | 13号泊位：后方陆域吹填完成，水工结构建设基本完成；12号泊位：完成开工建设准备工作 | 5000 | 12号泊位开工建设 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
|  | 6.其他交通设施 | 22项 | 3110737 | 1248063 |  | 757305 |  |  |  |  |
| 1 | 南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路（南宁段） | 一级公路，全长47.6公里，路基宽24.5米 | 208400 | 23000 | 完成施工便道修筑34.6公里，完成土石方开挖54.3万立方米，完成土石方填筑21.5万立方米，完成桥梁桩基53根，完成地系梁4根 | 40000 | 那马至吴圩段涵洞工程全部完成，路基工程完成90%，桥梁工程全部完成；新江至那马段涵洞工程全部完成，路基工程完成30%，桥梁工程桩基全部完成，桥梁下构完成40%；吴圩至扶绥段涵洞工程完成40%，路基工程完成25%，桥梁工程完成桩基全部完成，桥梁下构完成20% | 葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 2 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉—安陲段） | 起于融水县香粉乡城镇附近，终于安陲乡城镇入口处，路线总长19.98公里，设计时速40公里 | 29068 | 2000 | 开工建设 | 10000 | 开展公路路基、路面建设 | 柳州市融水县交通局 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 3 | 柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心项目 | 建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施，总建筑面积12万平方米 | 64843 | 22000 | 进行基础施工 | 15305 | 厂房主体建设 | 广西西江开发投资集团柳州投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 4 | 鹿寨二桥及引道工程 | 一级公路桥，全长3185米，主桥长约675米 | 27020 | 22000 | 主桥全部合拢；引道工程进场开工建设 | 5000 | 完成引道工程约80% | 鹿寨县交通运输局 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 5 | 柳州导江经江口至柳州公路（含江口大桥）工程 | 二级公路，全长约29公里；其中鹿寨段23.9公里，柳东新区段5.28公里 | 24506 | 21000 | 一标段完工，二标段完成总工程量约50% | 6000 | 完成二标段建设；完成三标段总工程量约70% | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 6 | 灵川县城至八里街1号工业园区（西站）公路工程 | 一级公路，全长17.8公里（主线全长12.14公里），路基宽24.5米 | 60375 | 41000 | 灵青路支线标段主体完工；完成元宝河桥桥墩基础施工，福利路支线下穿高速公路桥基础开挖 | 20000 | 完成路基挖方8万立方米、填方6万立方米；完成全线涵洞施工2000米；完成跨河桥梁的桥墩施工及下穿高速公路桥50%工程量 | 灵川县园区建设投资有限公司 | 桂林市人民政府 | 秦春成 |
| 7 | 桂林永安关经水车至灌阳公路 | 二级公路，全长36公里（含支线），路基宽10—12米 | 34407 | 15000 | 完成路基30% | 18000 | 完成剩余路基和路面建设80% | 灌阳县交通运输局 | 桂林市人民政府 | 秦春成 |
| 8 | 梧州市207国道东绕城过境公路（梧州港塘源作业区疏港大道） | 一级公路，全长23.8公里，路基宽24.5米 | 80490 | 30000 | 完成路基填方10%、路基挖方16%、桥梁工程9%、涵洞工程20% | 10000 | 完成路基工程50%，桥涵工程50% | 梧州市交通投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 9 | 梧州至藤县藤州镇公路工程（梧州港北岸疏港大道） | 二级公路，全长约35公里，路基宽12米 | 71900 | 12950 | 完成路基清表 | 15000 | 路基、桥涵施工 | 梧州市交通投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 10 | 广西滨海公路企沙至茅岭段 | 一级公路，全长33.5公里，路基宽33.5米 | 213190 | 100000 | 完成部分路基土石方和桥涵工程 | 70000 | 完成防城段路基土石方和桥涵工程 | 防城港市港工公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏 |
| 11 | 钟山县绕城快速环道工程 | 新建东段、西段2条道路，桥梁2座，线路总长12.3公里，路基宽20.5—30米 | 111700 | 3500 | 进行清表、开挖、桥梁桩基础施工 | 47000 | 完成总体工程量40% | 钟山盛泽发展集团有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 12 | 贺州市信都至扶隆公路 | 一级公路，全长26.87公里，路基宽23.5米 | 80100 | 9600 | 完成（LK0+000—LK1+206.061）标段路基建设 | 20000 | 完成延长支线路基90% | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 13 | 国道G207信都至仁义段公路 | 一级公路，全长14.3公里，路基宽23.5米，设计时速60公里 | 31450 | 21000 | 完成市政段3.3公里道路施工 | 5000 | 完成涵洞70%，路基60%，级配碎石5%，水稳层80%施工，沥青路面30% | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 14 | 贺州（贺街）至富川一级公路 | 一级公路104.9公里，路基宽24.5米；一期工程为主线平桂至望高段，旺高工业区和华润产业园2条支线，其余路段为二期工程 | 193130 | 92000 | 北环路段莲塘至西湾段公路：完成路基清表6.1万平方米；贺街至广贺高速贺州东出口段已竣工；平桂至望高段基本完工；富川至旺高段：完成路基土石方工程，进入级配碎石层施工 | 40000 | 北环路段莲塘至西湾段公路全面开工；平桂至望高段完成部分土石方工程、路面基层、水泥砼路；富川至旺高段完成混凝土路面 | 贺州市交通运输局 贺州市八步区人民政府 贺州市平桂区人民政府 富川县人民政府 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 15 | 贺州市联盟至铺门公路 | 一级公路，全长12.4公里，路基宽23.5米 | 61785 | 16000 | 完成场地建设及前期工作准备 | 15000 | 完成路基土石80%，桥梁60%，涵洞90%，级配碎石60%，水稳层施工20% | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 16 | G359浦北县东绕城二级公路 | 二级公路，全长15.1公里，（一期建设木麻根至塘冲角8.2公里，二期建设塘冲角至沙场6.9公里），路基宽12米 | 21100 | 12500 | 完成全部涵洞及2座桥梁基础、承台、橔柱，路基路床成型完成60%，完成全部挡土墙、抛石挤淤 | 10000 | 完成路基工程量100%，挡土墙工程量80% | 浦北开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
| 17 | 钦州市沙坪至那丽公路一期工程（那彭至那丽高速公路出口段） | 一级公路，全长约21公里，路基宽24.5米 | 60900 | 3500 | 路基实现开挖建设 | 25000 | 临时工程完成70%；路基工程完成60%；排水工程完成60%；防护与加固工程完成40%；桥梁涵洞工程完成50% | 北部湾华侨开发投资有限责任公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
| 18 | 南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段） | 一级公路（含部分城市道路），全长54公里，路基宽24.5米 | 138680 | 35000 | K38+600—K43+474段完成路基路面施工 | 20000 | 完成路基土石方40%，桥梁、涵洞25%，路面铺设10% | 钦州恒远交通投资有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
| 19 | 马坡至陆川公路改扩建项目 | 二级路改建一级路，全长32.54公里 | 77400 | 15000 | 施工、监理已进场，征地拆迁完成39.09%，公铁立交桥方案已基本落实 | 50000 | 完成工程量90%以上 | 陆川县工业投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 20 | 国道G241（原省道S216）至玉林市福绵服装工业区公路 | 一级公路，全长6.6公里，路基宽24.5米 | 20691 | 11110 | 完成福绵大桥主体桥梁建设，桥头引道工程路基开始施工 | 6000 | 福绵段路基开工建设 | 福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 21 | 容县绕城公路 | 一级公路，全长14.613公里，路基宽24.5米 | 53052 | 10005 | 征地完成800亩，清表完成6公里，开挖路基土石方，砌筑涵洞、桥梁 | 10000 | 完成12公里临时工程及4座临时桥梁；完成路基土石方80%、桥梁50%、涵洞85%和底基层30% | 容县交通运输局 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 22 | 全区国省干线公路建设项目（续建） | G359灵山沙坪至大塘公路、S217田林县旧州至那腊、G357灌阳洞井至潮田公路等24个项目，二级路，合计里程约1572公里 | 1446550 | 729898 | 全线开始路基施工，部分项目开始路面铺设，总体进度完成40% | 300000 | 全线开始路基施工，部分项目开始路面铺设，总体进度完成70% | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈鸿起 |
|  | （二）能源 | 3项 | 663281 | 155370 |  | 60000 |  |  |  |  |
| 1 | 广西天然气支线管网建设工程 | 14个市天然气专供管道和50个县级支线管道及附属工程 | 520000 | 123870 | 累计建成输气站18座，其中，13座站场已通气运行；5座站场已完成项目建设和设备调试，具备通气投产条件，开工建设横县、鹿寨、隆安—武鸣共3条支线 | 25000 | 已建成北流市、田东县、田阳县、宜州区、永福县等项目，实现具备投产通气条件，在续建项目基础上，新开工建设南宁—扶绥支线、容县支线、博白支线、田东—德保—靖西支线等项目 | 广西广投天然气管网有限公司 | 自治区能源局 | 李向幸 |
| 2 | 柳州市柳东新区天然气利用工程 | 建设雒容燃气站、官塘燃气站、燃气高中压管网155公里和相应调压柜（箱），以及城市燃气信息管理系统及配套的后方设施等，供气规模为48318万标立方米 | 23281 | 11500 | 完成中压管线15公里 | 5000 | 完成市政中压管网20公里 | 柳州东城燃气发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 3 | 南宁屯里油库整体搬迁及配套项目 | 新建：①油罐27座，总库容28.2万立方米；②铁路专用线2.5公里；③新建管输站场及配套设备设施 | 120000 | 20000 | 完成一期用地土地出让工作；油库（新址）开工建设 | 30000 | 完成油库建设工程量的完成40%；完成铁路专用线工程量的40%；完成输油站场及配套输油管道迁改工程量的20% | 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
|  | （三）水利 | 9项 | 5244837 | 2158653 |  | 732500 |  |  |  |  |
|  | 1.防洪工程 | 1项 | 26269 | 6400 |  | 5500 |  |  |  |  |
| 1 | 梧州市城市防洪排涝工程三龙防洪堤工程 | 按50年一遇防洪标准设计，建设堤防3.87公里，设排涝泵站1座，防洪排涝闸3座 | 26269 | 6400 | 累计完成护岸抛石护脚3.8公里，10米高程挡墙3.2公里，完成潘屋排涝闸箱涵4号—9号段及闸室混凝土浇筑 | 5500 | 完成穿堤涵闸3座、泵站1座，完成堤防500米 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
|  | 2.水库及水利枢纽 | 5项 | 4572232 | 1749141 |  | 622000 |  |  |  |  |
| 1 | 大藤峡水利枢纽工程 | 总库容34.3亿立方米，电站装机160万千瓦，船闸通航标准按3000吨级建设 | 3573614 | 1356963 | 厂房坝段基础混凝土基本完成浇筑，正在进行厂房及安装间的混凝土浇筑，6至8号机组肘管安装完成；船闸工程关键部位上闸首混凝土浇筑达到28米高程、下闸首浇筑达到12米高程 | 450000 | 左岸主体工程实现转入金属结构、机电安装工序；实施黔江、南木江副坝，库区重要防护工程，坝下交通桥、新安取水口迁建、南宁调度中心等项目建设 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 自治区水利厅 | 杨 焱 |
| 2 | 左江治旱驮英水库及灌区工程 | 驮英水库，库容2.28亿立方米，有效库容1.51亿立方米；驮英水库灌区工程，设计灌溉面积84.12万亩 | 663141 | 128572 | 进场道路：土石方开挖53.7万立方，土石方填筑20.8万立方米，混凝土浇筑1.55万立方米，填筑砂砾石底基层5.08万平方米；那佳—南庆隧洞工程：土石方开挖2.05万立方米 | 120000 | 完成水库枢纽泄洪隧洞贯通、截流戗堤，开展临时围堰填筑；开工建设4大干渠 | 崇左市左江治旱灌区工程管理局 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 3 | 落久水利枢纽工程 | 水库总库容3.43亿立方米，防汇集加容2.5亿立方米，电站装机容量3.9万千瓦 | 268842 | 217606 | 主坝：完成3至5号坝段浇筑至112米高程，6至7号坝段浇筑至116米高程，8号坝段浇筑至115.5米高程，9至10号坝段浇筑至115米高程，完成消力池及厂房基础开挖及垫层砼浇筑；副坝：开始左、右坝肩土石方开挖施工 | 40000 | 主体工程基本完工 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 4 | 岑溪市丹竹水库工程 | 正常蓄水位为148米，相应库容为360万立方米，总库容396万立方米 | 19921 | 13000 | 大坝主体浇筑 | 4000 | 主体工程基本完工 | 岑溪市水利局 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 5 | 贺州市路花水库工程（贺州市备用水源） | 总库容1297万立方米，电站装机容量2000千瓦，日供水能力10万吨 | 46714 | 33000 | I标完成大坝基础开挖、坝基混凝土浇筑；II标完成边坡、基坑开挖支护、出口边坡及基坑开挖、进口锁口墙混凝土浇筑；III标完成石方开挖、开挖料回填、砂砾石回填 | 8000 | I标完成二期导流、5号坝块基础开挖、4号坝块灌浆、1号压力输水隧洞开挖的40%；III标基本完成输水管道工程；复建公路标完成土石方开挖及路面基层施工 | 贺州市城市建设投资开发有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
|  | 3.其他水利 | 3项 | 646336 | 403112 |  | 105000 |  |  |  |  |
| 1 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程 | 灌溉面积54.68万亩，设计引水流量70立方米每秒，供水人口92.23万人 | 264742 | 249587 | 累计完成隧洞开挖4.7万米、隧洞衬砌4.5万米、渡槽槽身1.2万米、渡槽槽墩1138米、明渠开挖9.6万米、明渠衬砌5.9万米、倒虹吸210座 | 10000 | 完成隧洞开挖6.6公里 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | 来宾市人民政府 | 雷应敏 |
| 2 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程 | 建设内容包括南干渠、迁江分干渠、石陵分干渠等，设计灌溉面积74.11万亩，设计引水流量34.02立方米/秒，为农村及乡镇33.8万人的饮水提供源水 | 303818 | 131525 | 累计完成隧洞开挖9326米，隧洞衬砌3020米，明渠开挖2.9万米，明渠衬砌3000米，渡槽槽身51跨，槽墩826座，槽基础782座，排洪涵洞16座，槽墩及基础砼1.5万立方米 | 80000 | 完成隧洞开挖3.6公里，明渠开挖60公里，渡槽30公里，涵洞25座，水闸、倒虹吸390座、机耕桥170座，渡槽槽墩1078座 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | 来宾市人民政府 | 雷应敏 |
| 3 | 百色市百东新区星湖及核心区水系工程项目（一期）（原百色市百东新区星湖水利工程） | 星湖开挖和整治工程、星湖下游的河道整治及生态治理工程、星湖水闸工程、市政截污工程、下游河道整治工程等 | 77776 | 22000 | 闸堰及管理用房主体完工，补水泵站及污水处理站主体完工，星心桥至干部学院段景观工程完工 | 15000 | 基本完成闸堰、管理用房、补水泵站及污水处理站、补水管线及污水管线敷设建设和闸坝至湖心区、支流整治 | 百色市百东新区管委会 | 百色市人民政府 | 周异决 |
|  | （四）市政基础 设施 | 63项 | 13681580 | 4051046 |  | 2352500 |  |  |  |  |
|  | 1.城市轨道交通 | 4项 | 5948612 | 1160295 |  | 850000 |  |  |  |  |
| 1 | 南宁轨道交通3号线一期工程（科园大道—平乐大道） | 南起平乐大道站，北至科园东站，全长约27.65公里，设置车站23座 | 2068065 | 804695 | 车站主体完成96%，区间完成85%，车站附属完成38%，机电安装及装修工程完成6% | 430000 | 主体土方完成95%，附属工程完成90%，区间完成95%，机电安装及装修工程完成80% | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 2 | 南宁轨道交通4号线一期工程 | 西起南宁南站，东至新村，全长24.5公里，设置车站19座 | 1740865 | 293911 | 主体围护结构完成91%，土方开挖完成74%，主体结构完成67%，附属工程完成5%，盾构区间完成22% | 220000 | 主体土方完成85%，主体结构完成75%，盾构区间完成70%，附属工程完成25%，开展机电安装及装修工程 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 3 | 南宁轨道交通2号线东延工程（玉洞—坛兴村） | 全长6.3公里；设车站5座，均为地下站，其中换乘站1座（平乐大道站），与3号线换乘；设停车场1处，主变1座 | 489776 | 20568 | 主体围护结构完成50%，土方开挖完成40% | 50000 | 主体围护结构完成95%，土方开挖完成95%，主体结构完成95%，附属工程完成32%，盾构区间完成25% | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 4 | 南宁轨道交通5号线一期工程 | 线路全长20.38公里；设车站17座，均为地下站，其中换乘站6座；设综合基地1座，主变3座，其中新建旱塘和金桥主变各1座，利用在建五里亭主变1座（仅作为远期支援供电用） | 1649906 | 41121 | 主体围护结构完成18% | 150000 | 车站围护结构完成95%，土方完成71%，主体结构完成35%，盾构区间完成5% | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
|  | 2.道路及桥梁 | 41项 | 4919813 | 1696704 |  | 1011500 |  |  |  |  |
| 1 | 南宁市长堽路延长线工程（高环至新外高环） | 城市主干道，长13.2公里，路基宽60米 | 131210 | 30000 | 长堽路延长线（高环—松柏路）已完成建设并开放交通；长堽路延长线（松柏路—规划6路）已开工建设 | 20000 | 完成松柏路至三塘片区规划6路道路排水管廊施工 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 2 | 南宁市现有高速公路东环改快速路一期工程 | 对现东环高速路进行路面维修，道路全长约45公里；建设安吉大道连接线约1.8公里、8座立交桥及相关配套工程等 | 271930 | 40000 | 玉洞大道立交、安吉大道连接线、邕武路立交、昆仑大道立交和平乐大道立交开工建设 | 90000 | 主线通车 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 3 | 柳南高速公路改快速路工程（三岸收费站—那容互通立交） | 全长约13公里，按城市快速路标准对现有柳南高速（三岸收费站—那容互通立交段）进行改造 | 89890 | 50000 | 桥梁工程：桩基完成36.4%；预制梁完成41%；道路工程：完成预应力管桩100%，完成钻孔灌注桩80%，完成路基挖方42万方，完成率为74%，完成填方26万方，完成率为87%，完成边坡42.9%；排水工程：完成所有箱涵及圆管涵改箱涵主体，完成5座圆管涵，完成率为71% | 30000 | 完成道路、桥梁和排水工程，主线通车 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 4 | 南宁生物医药产业园二期基础设施建设工程 | 市政道路，总长10公里，包括铁山港西路、高岭西路、那历路南延长线、留村路南延长线、铁山港一、二、三支路及海城路 | 59051 | 25164 | 海城路进行人行道施工，铁山港西路、高岭西路、铁山港二支路进行路基及雨污水管施工 | 10000 | 铁山港西路、高岭西路、海城路、铁山港二支路开展道路施工 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 5 | 南宁教育园区基础设施建设项目（二期） | 主干路网含经二路、经四路、经六路支路、经七路、经十一路、纬一路及长庆路西段，共7条，道路总长约13公里 | 150335 | 90000 | 经四路：完成路基施工；纬一路：完成下穿部份450米路基及4665根基础桩施工；经六路支路：完成600米路基、排水施工；经十一路：完成1500米路基施工 | 50000 | 部分道路建成通车，完成总工程量的90% | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 6 | 第十二届中国（南宁）国际园林博览会园博园配套基础设施项目（一期） | 包含6个子项目，分别为：仲龙路八尺江大桥，龙岗大道三期工程（玉洞大道—茶泉大道段），长1346米，宽60米；玉洞大道南北侧道路（那黄大道—龙岗大道）长4350米，按新路幅标准（120米）扩建；仲龙路，邕宁区防洪工程（二期），八尺江环境综合整治（一期） | 315751 | 21500 | 仲龙路八尺江大桥:完成前期工作，开展征地拆迁及部分道路、排水、桥梁桩基施工；龙岗大道三期工程（玉洞大道—茶泉大道）：已交地道路部分完成路床开挖；玉洞大道南北侧道路工程（那黄大道—龙岗大道）：完成前期工作，开展征地拆迁及部分道路、排水施工；仲龙路（龙岗大道—仁信路）：已交地道路部分完成路床开挖；邕宁区防洪工程（二期）（三星店至园博园西南侧边界段）：基本完成园博园段堤防填土施工；八尺江环境综合整治（一期）：基本完成园博园段护岸施工 | 95000 | 龙岗大道三期工程（玉洞大道—那莲大道）：主线建成通车，完善景观绿化等附属工程；邕宁区防洪工程（二期）（三星店至园博园西南侧边界段）：土建、水机、电气全部完成；八尺江环境综合整治（一期）：景观工程、园博园外护岸基本完工；其他子项目开展主体施工 | 南宁纵横时代建设投资有限责任公司 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 南宁交通投资集团有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 7 | 柳州市北部生态新区骨干路网一期工程 | 建设古灵大道（滨江路至双沙路）、三合大道（滨江路至国道G209段）、柳长路（鹧鸪江路口—沙塘收费站）道路拓宽改建等城市主干路，道路总长20.6公里，其中古灵大道、三合大道红线宽度均为54米，柳长路红线宽度为40米至60米；均为双向六车道，设计时速为60公里 | 342432 | 50017 | 古灵大道：完成k3+500—k4+575.946该标段段土方开挖，雨污水工程，级配碎石及水稳层、人行道及附属结构施工完成；三合大道：从双沙路至畜牧学校大约200米，完成路基施工、排水沟、管沟施工；柳长路：鹧鸪江路口至铁路涵洞桥段，路面改造完成 | 30000 | 古灵大道：完成k3+500—k4+575.946该标段沥青施工，绿化、交通、照明工程进场并完成施工，该标段道路竣工验收，整改移交；三合大道：交付用地路段完成路基施工；柳长路：用地交付路段改造施工 | 柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 8 | 柳州市北部生态新区骨干路网二期工程 | 包含三条道路，分别为柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程、柳州市北进路工程、柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程 | 215896 | 23000 | 江湾大道：K3+500—K3+850段换填片石、排水及基础土方回填；北进路：完成跨北环高速部分桩基、承台建设；北进路北段：进行土地征收 | 50000 | 江湾大道、北进路南段：完工已开标路段；北进路北段：进行征地拆迁工作，实现开工建设 | 柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 9 | 兴柳路（三期）工程 | 城市主干道，线路全长10.8公里，设计时速60公里 | 95306 | 22000 | 道路路基开挖建设 | 40000 | 道路全面开展建设 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 10 | 柳州东外环北段工程 | 城市快速路，主线全长11.3公里，路基宽41.5—70米 | 202548 | 89000 | 全线开始路基施工，立交区完成50%，K3+750—K4+ 870段完成行车道沥青底层 | 50000 | 完成部分道路工程 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 11 | 广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程 | 市政道路，全长18.79公里，包括环岭东路、龙岭大道等15条道路，路基宽22—70米 | 152332 | 112000 | 环岭东路、横六路、纵二路、纵一路、横一路竣工通车；环岭南路完成路基施工 | 15000 | 龙岭大道（环岭南路—花岭横二路）完工通车，跨北环高速立交工程完成20% | 柳州东城投资开发有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 12 | 柳州市区地下综合管廊（一期） | 管廊全长约35公里，其中主线长约22.6公里，支线长约12.4公里，宽5至9.2米，高4.3至5米 | 226000 | 65000 | 柳东新区九子岭四五七路完成20%；炮团路管廊及控制中心主体完工；柳盛路地下综合管廊完成100米管廊主体；完成450米长基坑支护桩施工 | 50000 | 完成中欧横十路、纵六路、九子岭生活居住片区周边路网四路、五路、六路、七路项目、博园大道北段道路工程；柳盛路地下综合管廊竣工 | 柳州市龙建公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 13 | 柳州市莲花大道 | 城市主干道，主线全长6.4公里 | 166021 | 83000 | 隧道桥梁主体施工 | 50000 | 主体部分完工 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 14 | 柳州市沙塘至沙埔路改造工程（209国道柳城路口至北环高速北出口） | 城市主干道，全长27.6公里（其中：柳城路口至凤山路口11.9公里，路基宽40米；凤山路口至北环高速北出口15.7公里，路基宽50米） | 189000 | 103000 | 一期竣工验收，二期进行路基桥梁建设，完成30%工程量 | 40000 | 二期桥梁施工、路基土石方施工 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 15 | 柳州市西外环路工程 | A段长5.9公里，城市快速路，路基宽70米，设计时速80公里，双向六车道；B段长3.7公里，城市主干路，路基宽50米，设计时速60公里，双向六车道 | 140000 | 72000 | 所有征地拆迁、管线迁移完成 | 40000 | 主车道通车 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 16 | 柳州市柳东新区核心区及周边片区路网工程 | 城市主干道4条，总长7公里；次干道13条，总长19.6公里；城市支路28条，总长27.5公里；龙湖自行车道3.9公里 | 290925 | 132000 | 横二路、横九路、纵十二路、纵十四、横十三路（纵八路—纵十八路段）开展水稳层铺筑施工 | 16000 | 纵三路等5条道路开工；横二、横三、横九、横十三、支路7、支路8无征地拆迁路段完工通车；纵十五路等9条路完成40%至90% | 柳州东城投资开发有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 17 | 柳州市东外环柳东段工程 | 城市主干道Ⅰ级，全长约10.8公里，路基宽70米 | 229037 | 180000 | 大学西路立交道路工程完成30%，立交桥工程完成20% | 45000 | 曙光立交完成桥梁主体结构80%；大学西路立交完成总量80% | 柳州东城投资开发有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 18 | 崇左市崇善大道及骆越大道工程 | 崇善大道：全长2396.8米，双向四车道，红线宽40米；骆越大道：全长2822.7米，双向6车道，红线宽44米 | 35304 | 21500 | 崇善大道新城屯至马胎屯段东侧220米雨污同槽开挖至设计标高，水稳层完成30%；骆越大道客运站至环城东路段土方开挖1.1万立方米；石方开挖3000立方米；城市学院西门至东门段清理土石方5000立方米边坡支护钻孔260平方米；标尾石方完成爆破约2.2万立方米 | 10000 | 崇善大道完成2公里路面铺设；骆越大道完成2.5公里路面铺设 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 19 | 凭祥—宁明贸易加工区产业大道工程 | 全长16.4公里，红线宽度50米，双向六车道，设计时速60公里 | 137743 | 33500 | Ⅰ标段完成道路清表1.6公里，完成路基开挖1.6公里，完成2公里雨水管和污水管道建设；Ⅱ、Ⅲ标段完成道路清表约6.8公里，完成约3.5公里路基开挖，完成3公里雨污管道铺设 | 40000 | 完成5公里道路建设 | 崇左市凭祥边境经济合作区管理委员会 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 20 | 2017年玉林市玉东新区路网一期工程 | 城市主干道，全长5公里，其中第1段路—横三路（纵五路至纵十路段），长2公里，路基宽35米；第2段路—文体路延长线（人民东路至南流江段）长3公里，路基宽65米 | 67201 | 4800 | 横三路完成主车道1650米，路床、碎石垫层、水泥稳定层1730米、安装给水管约1600米 | 5000 | 横三路（纵五路至纵十路段）建成通车 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 21 | 玉林市玉东新区文体路北延长线片区路网及周边配套工程 | 建设祥和路、文体路、和睦路、大同路、星火路、名榜路等7条市政道路，总长7.6公里；文体路建设地下综合管廊1.9公里 | 88300 | 5000 | 完成前期工作，开工建设 | 10000 | 基本完成黎湛铁路配套用地道路工程 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 22 | 玉柴产业新城一期道路及管网工程 | 市政道路，全长11.4公里，包括玉川路、工业大道、纬一路、纬一支路、经二路、辅道路、经一支路、经一路、经二支路、纬二路及管网 | 41382 | 4568 | 工业大道完成1200米路床 | 5000 | 完成1.5公里道路建设 | 玉林联创投资开发有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 23 | 贺州电子科技生态产业园路网工程一期 | 市政道路，共5条路，总长36.2公里，其中快环西路11.6公里、科技大道8.3公里、纵二路4.4公里、滨江西路8.1公里、八达西路延长线3.8公里 | 113280 | 35000 | 纵二路中段竣工 | 10000 | 完成快环西路、科技大道、纵二路南段、北段四段道路部分路面结构 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 24 | 粤桂县域经济产业合作示范区现代服务业集聚区路网工程 | 新建9条城市道路，总长10.8公里，路基宽20—40米 | 73429 | 9300 | 完成前期工作和征地工作 | 10000 | 完成土地及房屋征拆，土地平整，路基30% | 贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 25 | 平桂碳酸钙千亿元产业示范基地路网建设工程 | 包括工业大道、西湾大道、东环路、矿务局纵一路等4条道路，道路总长18.7公里，路基宽24—40米，工业大道、东环路、西湾大道按城市主干道标准建设，矿务局纵一路按城市次干道标准建设 | 103438 | 47400 | 东环路：土方完成92%；石方完成33%，级配碎石完成71%，水泥稳定碎石完成68%；工业大道：完成土石方工程75%；道路工程46%；桥梁工程70% | 10000 | 东环路：土方完成95%；石方完成60%，级配碎石完成90%；水泥稳定碎石完成80%；工业大道：完成土石方工程90%；道路工程70%；桥梁工程90%；给排水工程90% | 贺州市平桂城市投资有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 26 | 贺州华润循环新城（一期）基础设施工程 | 包括A区大深坝路、横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路、工业大道A；C区罗山一路、罗山二路、横七路、井山大道、横八路、大岭路、纵四路、站前路、工业大道B共19条道路及其配套的基础设施 | 70397 | 23800 | 完成大深坝路、工业大道、罗山路一路的施工，完成横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路的部分施工 | 20000 | 完成横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路的施工 | 广西贺州市润贺投资开发有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 27 | 贺州市八步区古柏生态科技园基础设施建设项目 | 建设市政道路10条，总长8.8公里，路基宽18—40米 | 57900 | 31000 | 完成园区一期范围内部分路网建设 | 10000 | 完成园区一期范围内路网建设；并启动二期范围内征地工作及安排农民回建安置户 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 28 | 来宾市河南工业园区新科路 | 道路全长3269.398米，道路红线宽40米 | 24977 | 10000 | 完成前期工作，开工建设 | 10000 | 完成土石方工程50% | 来宾市河南工业园区建设开发有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏 |
| 29 | 中越水口二桥 | 一级公路桥，中国境内长394米 | 2750 | 500 | 正在开展中方引道施工招标工作 | 500 | 完成中方侧路基土石方100%，桥梁50%，引道路面100% | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 30 | 桂林市芳香东路新建工程 | 城市次干路，全长5.3公里，路基宽18—21米 | 28400 | 8100 | 进行路基及地下管线施工 | 14000 | 完成4.6公里路段的路基路面施工，累计完成80%工程量 | 桂林市政工程管理处 | 桂林市人民政府 | 秦春成 |
| 31 | 梧州市西江四桥工程 | 市政桥梁，长2.2公里，桥面宽26米 | 105154 | 44200 | 主桥拱肋开始施工，钢结构开始制作 | 10000 | 桥梁基础全部完成，主拱拱肋完成，钢结构吊装系统基本完成安装，引桥梁体工程完成70% | 梧州市城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 32 | 苍梧新县城综合行政区一期基础设施（原苍梧新县城主干道一期工程） | 建设苍梧大道2.3公里、迎宾大道2.4公里等14条市政道路 | 31537 | 8000 | 完成2条主干道管网铺设及部份路面混凝土捣制 | 10000 | 完成所有分部分项工程达到竣工验收标准 | 苍梧县城镇建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 33 | 梧州港藤县东胜作业区配套一期道路建设工程 | 市政道路，全长18.2公里，40—20米宽，铺设供水管网等配套设施 | 112691 | 15500 | 完成110千伏藤南线、江中林线临时迁移工程；部分路基开始施工 | 20000 | 完成部分道路工程 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 34 | 梧州临港经济区沿江大道工程项目 | 市政道路，全长约7公里，路基宽46米 | 78751 | 10000 | 完成审图、预算编制及两评估一方案工作，完成部分施工便道 | 10000 | 完成部分道路工程、排水工程及管廊工程 | 梧州衡远建设开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 35 | 粤桂合作特别试验区江南片区路网工程一期（原粤桂合作特别试验区起步区路网工程） | 市政道路，总长3.79公里，其中望江路长1.3公里，电子大道长2.2公里 | 46391 | 25000 | 开展望江路部分道路路基施工 | 5000 | 望江路完成800米路基施工、路面铺设，电子大道开展道路粗通 | 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 36 | 粤桂合作特别试验区社学片区社学大道工程（梧州工业新城进城道路工程） | 城市主干道，全长5.5公里，路基宽49米 | 31965 | 16000 | 完成部分道路粗通清表 | 6000 | 完成道路粗通清表，开展路基施工 | 梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 37 | 粤桂合作特别试验区江南片区路网工程（1—3期、1—4期） | 新建7条市政道路，其中1—1号路长0.5公里，路基宽24米；1—2号路长1公里，路基宽18米；1—3号路长0.23公里，路基宽18米；1—4号路长2.58公里，路基宽24米；1—5号路长1公里，路基宽24米；1—6号路长0.34公里，路基宽18米；1—7号长1.15公里，路基宽18米 | 26557 | 15000 | 部分道路路基施工 | 5000 | 1—1、2、3、4、6、7号路完成路基施工、路面铺设；1—4号路东段、1—5号路开展道路粗通 | 梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 38 | 平南县临江产业园大成园区进园道路 | 全长7.8公里，道路红线宽60米，路面宽40米，设计时速50公里 | 74270 | 7500 | 完成桥涵工程，道路工程完成3.7公里，绿化工程已完成3.7公里，交通工程完成3.7公里 | 5000 | 完成道路、桥涵、交通、绿化工程7.8公里 | 平南县工业园区 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 39 | 钦州市环城西路南段工程 | 市政道路，长6.4公里（北部湾大道至金海湾西大街段）路基宽60米 | 47058 | 27919 | Ⅰ、Ⅱ标段工程量完成100%；Ⅲ标段工程量完成25%；Ⅳ标段完成800米路基和雨水管道施工 | 15000 | 完成Ⅰ、Ⅱ标段交通、人行道工程；III标路基雨污水管施工 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
| 40 | 钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程 | 一级公路标准，全长约8.5公里，其中市区段道路线长3公里，中马钦州产业园区段线路长5.4公里 | 135201 | 38000 | 园区内段：Ⅰ标：完成路基土石方工程量35%；Ⅱ标：完成路基土石方工程量10%、桥梁工程量5%、箱涵工程量10%；园区外路段：路基完成80%、桥梁基础完成30% | 30000 | 园区内路段：完成路基土石方100%，桥梁100%，涵洞100%，路面100%；园区外路段：Ⅰ标完成路基土石方工程量50%，桥梁工程量50%，涵洞工程量95%，隧道工程量50%；Ⅱ标完成路基土石方工程量60%、桥梁工程量50%、箱涵工程量60% | 钦州市开发投资集团有限公司 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
| 41 | 钦州港新城区路网二期工程 | 市政道路，总长15.9公里，共6条道路，包括大榄坪1号路北段、大榄坪2号路北段（二期）、大榄坪3号路北段（二期）、第一大街、第三大街（二期）和金鼓外环路（二期） | 118073 | 67436 | 完成第一大街工程量63%，第三大街（二期）工程量35%，金鼓外环路（二期）工程量50% | 20000 | 完成大榄坪2号路北段（二期）90%、大榄坪3号路北段（二期）80%、第一大街80%、第三大街（二期）50%和金鼓外环路（二期）80% | 钦州临海工业投资有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
|  | 3.供水工程 | 4项 | 175622 | 26812 |  | 26000 |  |  |  |  |
| 1 | 桂林市城北水厂二期供水工程 | 在原规模10万吨/日的基础上新建20万吨/日规模的供水主体工程和配套管网 | 93353 | 12312 | 水源工程:取水泵房完成形象进度28%；管网部分:东二环供水管道工程累计安装管道5.2公里，计安装管道11.6公里 | 8000 | 完成厂区建设10%、水源工程80%、管道施工70% | 桂林市自来水公司 | 桂林市人民政府 | 秦春成 |
| 2 | 靖西市区给水系统改扩建工程 | 新建一座日供水6万吨净水厂，配套建设管网28公里 | 36161 | 500 | 开始辅设管网 | 3000 | 29公里DN1200取水管道安装建设 | 广西靖西市新发展投资集团有限公司 | 百色市人民政府 | 周异决 |
| 3 | 宁明—凭祥饮水工程 | 新建日供水5万吨水厂以及配套供水管网11.8公里 | 21788 | 4000 | 取水厂区完成180根止水围幕桩施工，综合楼完成地基浇筑，通向厂区的道路硬化30%。净水厂区完成地勘勘查工作。管网完成管网设计图及地勘布孔图 | 10000 | 取水厂区完成50%；净水厂区完成80%；管网完成20% | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 4 | 梧州工业园区港口工业区给水处理厂及配套管网工程 | 新建日供水10万吨水厂（首期为2万吨）以及配套管网30公里 | 24320 | 10000 | 完成厂区场地平整 | 5000 | 完成取水泵房建设及管网、设备采购 | 梧州衡远建设开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
|  | 4.其他市政基础设施 | 14项 | 2637533 | 1167235 |  | 465000 |  |  |  |  |
| 1 | 防城港市堤路园项目（第十三届广西园博会） | 建设园博园主场馆、相关配套设施与商务用房，总建筑面积3.3万平方米 | 155020 | 400 | 南区主入口完成清表，主场馆完成清表，中区过街天桥桥墩桩基施工 | 62000 | 完成建筑主体100%，主体装修80%，桥梁主体100%，园区道路95%，景观装饰80% | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏 |
| 2 | 南宁—崇左城际铁路崇左南站综合体项目 | 主要建设崇左南站综合体、商业商务区、民族风情街及配套设施工程，总建筑面积约49万平方米 | 149051 | 600 | 正在平整场地；部分地基开挖 | 49000 | 完成商业商务区主体工程，完成南站基础工程 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 3 | 崇左中越边境经济合作区示范项目（一期） | 新建日处理1万吨污水处理厂1座，铺设管网20公里；道路总长20公里，包括滨江大道、环城南路、兴和大道、新德路、新工大道、华侨大道 | 54000 | 1000 | 完成场地平整，开挖路基 | 16000 | 完成道路排水，交通工程 | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 何良军 |
| 4 | 桂林市阳朔县新城区建设项目一期工程 | ①新城区基础设施建设项目，主要建设新区排污、供水、通信各11公里，市政道路14公里，垃圾中转站等；②新城区社会服务区项目，主要建设教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施，建筑面积约50万平方米 | 1000000 | 821680 | 安置区甲一至甲十一路道路工程完成90%，甲一桥、览胜桥、栗木河桥等3座桥梁完成总工程量60% | 120000 | 完成安置区甲一至甲十一路道路建设和甲一桥、览胜桥、栗木河桥等3座桥梁建设；完成山水大道南段等九条道路工程；完成县中医院主体建设；开工建设新城区水系景观、揽胜二桥、甲四桥、兰溪桥 | 阳朔县新城办 | 桂林市人民政府 | 秦春成 |
| 5 | 贵港市西江职业教育园区一期工程（路网项目） | 新建园区道路6条，总长12.2公里；包括：纬二、三、四路及经二、三、四路 | 65362 | 6430 | 开始施工准备并完成部分路基施工 | 25000 | 完成路基工程 | 贵港市兴港投资发展有限责任公司 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 6 | 西江流域文化城建设项目一期 | 建设西江诗词文化创作体验区、滨江生态文化休闲区、西江文化休闲娱乐区、西江民族文化展示体验区、平南乡情民居小区及配套基础设施 | 150000 | 72000 | 主干道完成主体建设；南路（一桥至职中段）建设项目建成投入使用；北京垌安置宅地道路建设项目建成7条道路投入使用；北京垌安置宅地完成土石方开挖；江南路滨江生态景观工程（一桥到职中）建成投入使用；北京垌道路建成投入使用；风雨桥建成投入使用；城南防洪堤完成1公里建设 | 20000 | 主干道建成投入使用；完成江南公园二期主体建设；完成西江流域文化城（滨江风光带小广场）建设项目主体建设；完成西江文化艺术中心建设项目主体 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 7 | 北部湾中医药健康产业园基础设施（一期） | 建设标准厂房19.5万平方米；道路道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化、等配套基础设施 | 57143 | 8000 | 完成土地平整200亩，铺设皇马24路1公里、皇马15路600米，实现标准厂房基础开挖 | 10000 | 完成标准厂房工程量30%，路网工程80% | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创 |
| 8 | 梧州市苍海新区整体城镇化建设项目（梧州市苍海新区新农村建设项目） | 新建7条市政道路，总长7.7公里，包括苍海东环路与城东五路连接线、苍海湖望江交通工程、铁路北路、古凤东路、滨湖东路、月湖路、李公堤路；新建跨湖大桥2座 | 186104 | 73000 | 东环路（二期）完成给水管约1.3公里，护坡1000平方米，透水砖铺设完成1800平方米；古凤东二路（望江隧道以东段）级配层全部完成；望江交通工程完成隧道彩色砂浆喷涂90%；李公堤完成路基95%；苍海路（南梧路—站前北路段）完成路段约280米水稳层施工；南梧路（苍海路—天水路）完成路基10% | 26000 | 完成东环路二期、古风东二路、望江交通工程、李公堤、滨湖西路（半岛段）南梧二级路至工业大道等项目部分道路路基 | 梧州市苍海建设实业发展有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云 |
| 9 | 柳州市柳东新区文化广场 | 新建青少年宫、群众艺术馆、科技馆及广场、绿地等配套公共设施，总建筑面积16.5万平方米 | 132240 | 48119 | 进行基础施工 | 50000 | 主体施工完成，幕墙及屋面完成80% | 柳州东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 10 | 贺州火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设项目 | 建设土建工程、广场地块平整及相关配套设施建设等；总建筑面积14.9万平方米 | 96858 | 28000 | 完成石方开挖6万立方米、土方开挖8万立方米 | 12000 | 完成工程量50% | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠 |
| 11 | 玉林市玉州区岭南文化特色街（新民路竹美段）项目 | 新建道路长1公里，宽30米，配套建设休闲、绿化小广场等设施，总建筑面积26.5万平方米 | 83600 | 20000 | 完成定位放线、部分道路开挖及预埋部分管道 | 25000 | 完成项目征地拆迁工作；道路含桥梁的建设工作；部分土地开发 | 玉林市玉州区交通投资有限责任公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬 |
| 12 | 隆林各族自治县登高工业园区入园大道项目 | 市政道路工程，全长5.6公里，路基宽30米，配套建设给排水、照明、绿化等附属工程 | 23541 | 506 | 完成招投标及开工建设 | 10000 | 完成路基土石方50% | 隆林各族自治县登高工业园区管委会 | 百色市人民政府 | 周异决 |
| 13 | 广西来宾水环境综合治理项目 | 包括防洪堤、护岸、防洪排涝闸、排涝泵站、节制闸、橡胶坝建设，河道整治、旧城区雨水管网、污水管网，道路排水和维护工程、技术援助和能力建设及项目管理和监管等 | 79614 | 53000 | 市政部分：B5—CW、B5—1—CW、B2—CW东南一路等七条路排水及维护工程已竣工验收；水利部分：A1—CW红水河防洪管理项目完成工程量78%，A2—CW红水河、北之江防洪管理完成总工程量的35%，A4—CW龙洞河防洪管理工程完成总工程量的10% | 20000 | 市政部分全部竣工验收投入使用；水利部分完成至90%，进入竣工验收收尾阶段 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏 |
| 14 | 中国铁塔广西分公司通信基础设施建设项目 | 统筹3家基础电信企业基站、室内覆盖建设需求，加强共建共享，新建铁塔1.5万座，改造存量铁塔3.5万座，建设室分项目3500万平米，高铁隧道覆盖约290公里 | 405000 | 34500 | 累计完成新建铁塔1.25万座，共享改造注入存量铁塔2.8万座；承接室分项目550个，交付室内分布项目覆盖面积约2000万平方米，完成云桂高铁等隧道公网覆盖155.4公里 | 20000 | 完成新建铁塔3000座，共享改造注入存量铁塔1.5万座，通过与路灯杆等公共资源双向共享，承建微站2000个，承接室分项目300个，完成室内覆盖面积约800万平方米，完成沿海、南广、湘桂、柳南等高铁隧道4G网络公网覆盖项目，启动贵南高铁公网覆盖项目实施 | 中国铁塔股份有限公司广西分公司 | 自治区通信管理局 | 陈 英 |